《团队规范项目实训》课程实践方案

浙江师范大学 · 计算机类相关专业

目录

第一部分 课程概况	1

第二部分 个人技能实训	4

实验一：搭建 Web 基础项目（Spring Boot / SSM）	5

实验二：前后端分离与 RESTful API	5

实验三：Git 协作开发与持续集成	5

实验四：登录、权限与 AI 安全	5

实验五：LLM 应用开发与智能功能原型	6

第三部分 团队项目实训	7

第一部分 课程概况

## 1.课程定位与修订背景

本修订在保留工程底座的同时，把 AI 素养、人机协作、团队工程规范、伦理安全 纳入课程主线，使实训更贴合产业现状与学生成长路径。

## 2.实践目标

围绕"会做工程、善用 AI、能协作、守底线"四个维度设定目标。

### 2.1 工程基础能力

掌握现代 Web 全栈开发：后端（Spring Boot / SSM）、前端（Vue.js）、数据库（MySQL）、版本控制（Git）。

理解 MVC 分层与职责分离，能独立完成可运行、可部署的 Web 应用。

### 2.2 AI 素养与智能工具应用能力

熟练使用 AI 编程助手（GitHub Copilot、Cursor、通义灵码、Claude Code 等）提升编码与调试效率，并能辨别其产出质量与局限。

理解大模型能力边界，掌握提示工程（Prompt Engineering）基本方法，能编写清晰、可复用的任务指令。

### 2.3 人机协作与智能应用开发能力

能调用大模型 API（兼容 OpenAI / 通义 / 文心等协议）实现问答、摘要、分类等智能功能。

理解 RAG（检索增强生成）基本思路，能基于知识库构建简易智能问答原型。

能把 AI 能力作为"功能模块"嵌入团队项目，而非把整个项目外包给 AI。

### 2.4 团队协作与工程规范能力

掌握团队角色分工、轻量敏捷迭代（Scrum）、代码评审、文档与例会规范。

建立"团队 AI 使用公约"：明确哪些环节可用 AI、如何标注 AI 产出、如何做人工复核。

### 2.5 伦理、安全与合规意识

理解数据隐私、模型偏见、提示注入、版权与开源协议等基本风险。

在项目中对敏感信息脱敏、对 AI 生成内容做人工验证与责任归属。

## 3.整体实施安排（阶段任务与进度）

| 阶段 | 周次 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境与规范奠基 | 第 1–2 周 | 搭建开发环境；学习 Git / CI；组建团队；宣讲团队规范与 AI 使用公约 | 环境就绪；团队组建表；规范承诺书 |
| 个人技能实训 | 第 3–6 周 | 完成 5 个个人实验（含 AI 辅助开发与 LLM 应用） | 5 份实验报告（含 AI 使用记录） |
| 选题与原型 | 第 7 周 | 团队选题、需求分析、原型设计 | 项目概要、需求与原型 |
| 迭代开发 | 第 8–14 周 | 按双周 Sprint 开发，每周站会 + 评审 | 可运行版本、周报 |
| 测试与集成 | 第 15 周 | 联调、测试、AI 安全自查 | 测试文档、演示视频 |
| 答辩与交付 | 第 16 周 | 演示答辩、材料归档、个人复盘 | 源代码、文档、个人总结 |

## 4.提交清单总表

| 类别 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 个人 | 5 份实验报告（含 AI 使用记录） | 文档 |
| 团队 | 项目概要、需求设计、原型视频、源码、测试文档、个人总结 | 仓库 + 视频 |

第二部分 个人技能实训

目标：在保留全栈工程能力的基础上，建立"AI 是生产力工具"的自觉，为团队 AI 项目打基础。

任务要求：

每个实验独立（或结对）完成，提交一份实验报告；

报告含主要步骤截图与关键代码说明；

报告末尾含总结与反思，并新增 "AI 工具使用记录"（用了哪些 AI 工具、在哪些环节、提示词要点、产出如何验证）；

严禁直接提交 AI 生成的未理解代码；教师随机抽测代码讲解。

说明：实验一的原方案包含 pom.xml / web.xml / Spring / MyBatis 等完整配置样例，技术细节仍有效，本版不再重复，重点说明目标、AI 增强与验收点；需要时可参照原方案。

实验一：搭建 Web 基础项目（Spring Boot / SSM）

目标：用 Maven / Gradle 创建 Web 项目，配置数据源，完成用户表 CRUD；用内嵌容器或 Tomcat 部署运行。

准备：JDK 17、Maven、IntelliJ IDEA、MySQL / Navicat、AI 编程助手。

步骤要点：

创建项目（推荐 Spring Boot 3.x，起步依赖 spring-boot-starter-web、mybatis-spring-boot-starter、mysql-connector-j）；

配置 application.yml 数据源；编写 Entity / Mapper / Service / Controller 分层；

用 AI 助手生成脚手架与单测，但须逐行理解并人工验证；

运行 mvn spring-boot:run 或打成 jar 部署，验证 CRUD。

实验二：前后端分离与 RESTful API

目标：后端提供 RESTful JSON 接口，前端 Vue 调用，Ajax / Axios 交互，解决跨域。

步骤要点：@RestController 暴露接口；Vue 组件 + Axios；Spring 配置 CORS；分别构建部署并联调。

AI 增强：用 AI 辅助生成 Vue 组件与接口文档（OpenAPI），但须人工核对字段与错误边界。

实验三：Git 协作开发与持续集成

目标：分支管理、Pull Request、Code Review、基础 CI。

步骤要点：git init / 分支 feature/* / git merge / 解决冲突 / 推送远程；引入 PR 模板与基础 CI（如 GitHub Actions 跑构建与测试）。

AI 增强：用 AI 做初步代码评审（PR 摘要、潜在 bug 提示），但人工评审为最终责任方。

实验四：登录、权限与 AI 安全

目标：实现登录与基于角色的访问控制（RBAC），签发 JWT；同步建立安全意识。

步骤要点：用户 / 角色 / 权限表；Shiro 或 Spring Security；密码加密（BCrypt）；JWT 签发与校验；@PreAuthorize 控制接口。

AI 安全要点：密钥与密码绝不入库明文、入库须加密；前端不裸存明文令牌；对"用户可控输入 → 模型"的链路做提示注入防护与输入校验。

实验五：LLM 应用开发与智能功能原型

目标：调用大模型 API 实现一项智能功能（如智能问答 / 摘要 / 分类），理解提示工程与 RAG 入门。

准备：申请一个兼容 OpenAI 协议的大模型 API Key（通义 / 文心 / 本地 Ollama 均可）；Python 或 Java SDK。

步骤要点：

提示工程：编写 System / User 提示，完成"给定需求 → 稳定输出"的小练习；

接口调用：用 SDK 调用对话接口，封装一个 ask(question) 函数；

RAG 入门：把一小份课程 / 项目文档切块 → 向量化 → 检索 → 拼入提示，实现"基于资料作答"；

原型：将智能功能接入实验一的项目（如"学习搭子"问答入口），产出可演示原型；

反思：记录模型答错 / 幻觉案例及应对（限定上下文、给出出处、人工兜底）。

第三部分 团队项目实训

1 团队规范

角色分工：产品经理（PM）、后端、前端、AI / 算法、测试 / 文档，每人至少承担一类并可兼任；

例会制度：每 Sprint 站会（≤15 分钟）+ 评审；例会记录进仓库 docs/；

代码规范：统一格式化、命名约定、分支模型（main / develop / feature/*）、PR 必须 ≥ 1 人评审；

文档规范：需求、设计、测试、README 齐全，目录见 5.4；

AI 使用公约：可用 AI 做检索、脚手架、单测、文案；禁止用 AI 代写整模块后不复核；所有 AI 生成代码需注释 // AI-assisted 并人工理解；关键决策（架构、安全）须人工拍板。

2 项目选题

选题来自：2026“数字马力杯”第十三届浙江省大学生服务外包创新应用大赛赛题手册 本科部分

选题原则：① 必须包含可演示的 AI 功能（调用大模型 / 规则 + 模型）；② 与专业或校园场景结合；③ 难度与 4–6 人、一学期匹配；④ 明确"哪些是团队使用的新技术"并在概要中标注。

3 实施阶段与里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M1 组队与选题 | 第 7 周 | 团队组建表、选题说明 |
| M2 需求与原型 | 第 8–9 周 | 需求分析、原型演示 |
| M3 架构与首迭代 | 第 10–11 周 | 技术方案、可用 Demo |
| M4 联调与 AI 功能 | 第 12–13 周 | 集成版本、AI 功能可用 |
| M5 测试与答辩 | 第 14–15 周 | 测试文档、演示视频、答辩 |
| M6 归档与复盘 | 第 16 周 | 源码、文档、个人总结 |

4 成果交付标准（明确化，原方案仅有清单）

每个交付物须达到以下基线，方可进入答辩：

项目概要文件：项目简介、技术栈（标注新技术）、角色安排、进度表；

需求分析与设计文档：用例 / 用户故事、功能清单、ER / 架构图、接口说明；

原型演示（视频 3–5 分钟）：覆盖核心流程，含 AI 功能实拍；

项目源代码：可在 README 指引下本地复现运行；含 AI 使用说明；

测试文档：功能测试 + 至少 1 项 AI 安全 / 边界测试（如提示注入、幻觉）；

个人总结（每人 1 份）：本人贡献、学到什么、AI 如何参与、反思。

质量门槛：功能完整度、AI 功能可用性、代码规范、文档完备、演示效果，任一不达标需补正。

5.考核方式与评分权重

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 过程表现（Sprint 周报、例会、Code Review） | 20% | 看协作与规范遵守 |
| 成果质量（功能 + AI 功能 + 文档 + 演示） | 40% | 答辩与材料评审 |
| 个人贡献（分工 + 个人总结 + 抽测讲解） | 25% | 防止"搭车" |
| AI 协作反思（使用记录 + 边界意识） | 15% | 看是否真理解、会用、知风险 |

6.AI 伦理与合规要求

数据：用户数据脱敏，不上传敏感信息到公网模型；

版权：AI 生成代码 / 文案需确认许可，遵守开源协议；

责任：AI 产出须人工验证，关键决策人工负责；

透明：产品 / 文档中说明 AI 能力边界，不夸大。